## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）：湛江市坡头区自然资源局 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 坡头区2020年沿海防护林体系（二级基干林带补植套种及更新造林）建设工程 |  |  |  |  | 评价年度 | 2022 |  | 评价金额 | 631.8949
| 主管部门 |  | 湛江市坡头区自然资源局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 杨建芳13413676701 |  | 联系邮箱
| 实施单位 |  | 湛江市坡头区自然资源局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 杨建芳13413676701 |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  |  | 《广东省林业局关于下达2020年营造林生产计划的通知》（粤林函[2020]9号）、《广东省森林碳汇重点生态工程二期规划（2016-2020年）》、《广东省沿海防护林体系建设工程规划（2016-2025年）》、《湛江市人民政府办公室关于印发雷州半岛生态修复三年行动计划方案（2018-2020年（的通知》（湛府办[2018]17号）、《湛江市自然资源局关于下达2020年营造林计划任务的通知》（湛自然资（营林）[2020]3号）、《中共坡头区委九届2020年第27次常委会（扩大）会议纪要（九届[2020]24号）
| 支出主要内容 |  |  | 坡头区2020年沿海防护林体系（二级基干林带补植套种及更新造林）建设工程在乾塘镇和南三镇通过人工植苗的方式造林4500亩，其中更新改造面积3160亩，套种补植面积1340亩，主要选用木麻黄进行种植。更新改造造林密度167株/亩，即株行距为2.0m×2.0m，套种补植造林密度89株/亩，即株行距为2.5m×3m。造林任务包括林地清理、整地挖穴、施肥回穴土、栽植、抚育追肥。总投资631.8949万元。
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 区本级 |  | 区本级 |  | 区本级支出
| 合计 | 634.5 | 631.8949 | 631.8949 | 631.8949 |  | 631.8949 |  | 631.8949 |  | 问题： 1.项目资金来源单一，未引进社会资本投资。 改进措施： 1.尽可能地引进社会资本投资。 改进措施： 1、加强项目的规划、论证和储备，提高项目整合力度，完善项目论证、动态管理机制。 2、加大宣传力度，引进社会资本投资，或通过地方政府专项债券增加用于农业农村投入。 3、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理制度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，应及时记账。
| 区财政资金 | 634.5 | 631.8949 | 631.8949 | 631.8949 |  | 631.8949 |  | 631.8949
市财政资金
省财政资金
中央财政资金
其他资金
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 沿海防护林是我国和我省生态建设的重要内容，是沿海地区防灾减灾体系的重要组成部分。通过项目实施，沿海防护林建设对于缓解沿海地区生态环境恶化，弥补海岸带生态脆弱性，提高抗御风暴、大潮、风沙、盐蚀等自然灾害能力，改善沿海地区人民生活环境，保障当地人民的生产和生活，推动社会经济的可持续发展，具有重要的意义，亦是建设高效稳定的防减灾体系的技术保障和客观需求。 | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | 公开招标 | [8 empty] | 问题： 1. 2. ...... 改进措施： 1. 2. ......
| 项目管理制度文件 | 《广东省森林碳汇重点生态工程二期规划（2016-2020年）》、《广东省沿海防护林体系建设工程规划（2016-2025年）》、《湛江市人民政府办公室关于印发雷州半岛生态修复三年行动计划方案（2018-2020年（的通知》（湛府办[2018]17号）
| 验收情况 | 是否完工 | 是 | 完工时间 | 2021.11.1 |  | 是否验收 | 是 | 验收时间 | 2021.11.13
|  | 验收文件及文号 | 坡头区2022年沿海防护林体系（二级基干林带补植套种及更新造林）建设工程绿化工程竣工验收报告
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是 ■ 部分实现□ 否 □
| 该项目造林面积 4500亩，其中更新改造面积3160亩，套种补植面积1340亩，苗木成活率92.7%，质量评估合格。 | [5 empty] | 该项目造林面积 4500亩，其中更新改造面积3160亩，套种补植面积1340亩，苗木成活率92.7%，质量评估合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：抚育面积（亩） |  |  | 4500亩 |  | 4500亩
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：苗木成活率（%） |  |  | 92.7% |  | 92.7%
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：资金支出率（%） |  |  | 100% |  | 100%
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：就业岗位（个） |  |  | 170多个 |  | 170多个
|  | 指标 | 指标2：提高林木生长量（立方米） |  |  | 0.2立方米 |  | 0.2立方米
……
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥，促进林业全面协调可持续发展。 |  | 使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥，促进林业全面协调可持续发展。
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 该项目促进防风减灾、保护沿海堤岸，努力发展城市环境和经济建设，改善沿海地区人民生活环境，保护当地生物多样性、保护生态环境， |  | 该项目促进防风减灾、保护沿海堤岸，努力发展城市环境和经济建设，改善沿海地区人民生活环境，保护当地生物多样性、保护生态环境，
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续 |  |  | 项目可持续 |  | 项目可持续
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度（%） |  |  | 92%以上 |  | 95%以上
指标2：
……