附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：坡头区官渡镇村庄规划优化提升规划（2020-2035年）

评价年度：2022年度

区级预算部门单位（公章）：湛江市坡头区自然资源局

填报日期：2023.5.8

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实习近平总书记关于编制“多规合一”实用性村庄规划的重要指示精神，提升村庄规划空间响应能力，大力支持乡村振兴战略实施，《广东省自然资源厅关于公布村庄规划优化提升试点名单（第一批）的通知》（粤自然资规划[2020]1417号）将坡头区官渡镇列入全省第一批村庄规划优化提升试点名单。依据《广东省村庄规划优化提升试点工作方案》（粤自然资规划[2020]436号），坡头区官渡镇村庄规划优化提升规划（2020-2035年）规划范围包括已列入省级试点规划范围的官渡村委会、埤头村、新村村、岭尾村、大龙村、高岭村、山咀村、东岸村、高山村、潭村村、北马村、麻俸村，共计12个行政村，105个自然村；以及官渡镇剩余村庄规划优化提升范围：黄桐村、三角村、大垌村三个行政村，34个自然村，共计15个行政村，139个自然村。以行政村为单位开展全域规划，包含其下辖的各村小组完成自然村规划建设区 1:1000为数字化地形图测绘，完成上图入库工作，编制村庄规划数据库，在现状调查分析的基础上，通过科学规划、合理布局，形成规划成果，经村民代表大会审议通过后，报区政府批复（或备案验收）。通过该项目将官渡镇打造成为城乡融合发展示范镇、乡村人居环境整治示范镇，塑造具有粤西风情的乡村风貌景观；打造主题显明、文化突出的红色教育基地和湛江红色文化旅游新高地；提炼充分适应坡头区乃至湛江市域村庄发展实际的试点成果样板和做法举措，为下一步全面村庄规划全面优化提升探索出一条可以复制推广的方法路径。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

该项目绩效总目标：以行政村为单位开展全域规划，对我区官渡镇官渡村委会、埤头村、新村村、岭尾村、大龙村、高岭村、山咀村、东岸村、高山村、潭村村、北马村、麻俸村、黄桐村、三角村、大垌村15个行政村，139个自然村全村域范围，包含其下辖的各村小组完成自然村规划建设区 1:1000为数字化地形图测绘，完成上图入库工作，编制村庄规划数据库，在现状调查分析的基础上，通过科学规划、合理布局，形成规划成果，经村民代表大会审议通过后，报区政府批复（或备案验收）。总投资474.8万元。2022年年度绩效目标：完成村庄规划初步成果，并完成村民意见征询，年度投资184.88万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

了解坡头区官渡镇村庄规划优化提升规划（2020-2035年）资金的使用情况及效果，提升资金使用管理的安全性、规范性和有效性。

（二）绩效评价内容

分析坡头区官渡镇村庄规划优化提升规划（2020-2035年）从组织管理及创新机制、资金投入水平、项目成效等方面进行评价。

（三）绩效评价依据

《广东省自然资源厅关于公布村庄规划优化提升试点名单（第一批）的通知》（粤自然资规划[2020]1417号）、《广东省村庄规划优化提升试点工作方案》（粤自然资规划[2020]436号）。

三、绩效自评结果

根据评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用定性评价和定量评价相结合，主要是定量评价的方法，我局对坡头区官渡镇村庄规划优化提升规划（2020-2035年）项目进行自评，自评情况：已使用的项目资金全部用于该项目，年度内较好的完成目标任务，自评分数100分，等级优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况：该项目资金为坡头区预算安排资金，共安排474.8万元，2022年按进度实际到位资金184.88万元，财政资金到位率100%。

2.资金执行情况：该项目支出金额184.88万元，财政资金支出率100%，资金已全部支付。

3.资金管理情况：该项目的开支按照相关规定使用。坡头区官渡镇村庄规划优化提升规划（2020-2035年）项目的管理及使用情况合法合规，无挤占、截留或挪用情况，资金支付手续齐全，没有超范围和超标准使用资金。财务制度规范，按照制度办理结算和会计核算。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况：根据《广东省自然资源厅关于公布村庄规划优化提升试点名单（第一批）的通知》（粤自然资规划[2020]1417号）、《广东省村庄规划优化提升试点工作方案》（粤自然资规划[2020]436号）的相关要求，完成官渡镇官渡村委会、埤头村、新村村、岭尾村、大龙村、高岭村、山咀村、东岸村、高山村、潭村村、北马村、麻俸村、黄桐村、三角村、大垌村15个行政村，139个自然村全村域范围，包含其下辖的各村小组的村庄规划初步成果，并完成村民意见征询，年度投资184.88万元。目前已完成年度既定目标。

2.项目经济效益、社会效益情况：

（1）项目的经济性分析：通过规划聚焦村庄规划布局与上位规划建设用地规模安排不衔接、村庄规划落地难问题，结合区级和镇级国土空间规划编制，提高村庄规划的空间响应能力，解决村庄规划特色，加强对乡村特色的规划引导；依据村庄人口增长趋势和产业发展，科学合理安排新增建设用地，确保镇域农村人均建设用地逐步下降，提高建设用地效能。坚持增存并举，强化存量规划、减量规划思维，在安排新增建设用地的同时，盘活低效建设用地，防止“建新不拆旧”。

（2）项目的效率性分析：该项目以《广东省村庄规划优经提升试点工作方案》为编制指引，坚持农民主体地位，加强镇村联动，以镇为单位，统筹开展镇域村庄规划优化提升，结合上位国土空间规划要求，开展乡村调查和入户调研，充分听取村民诉求和意见建设，分析总结现行村庄规划的问题和不足，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整台、生态保护和历史文化传承，调动各种社会力量共同参与，编制务实管用的村庄规划。该项目实施过程能够按照计划进行，阶段性目标清晰，按照进度开展项目，在实施过程中取得良好效益。

（3）项目的效益性分析：具有摸清农村发展现状问题、服务国土空间规划编制、建立多部门业务协同机制、探索规划动态调整及其他成果应用方式等重要价值。落实生态保护红线划定成果，将具有水源涵养、生物多样性维护、水土保持、海岸生态稳定等生态功能极重要区域和生态遭严重破坏的生态极敏感区弱区优先划入生态空间。明确生态空间管制规则，提出村庄生态环境修复和整治措施，优化水系、林网、绿道等生态空间；落实永久基本农田和永久基本农田整备区划定成果，落实农田整治、水田垦造、拆旧复垦安排，统筹安排农业发展空间，完善农田水利配套设施布局。

（4）项目的可持续性分析：确定村镇建设的发展方向和规模，合理组织村镇各建设项目的用地与布局，妥善安排建设项目的进程，以便科学地、有计划地进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要。

3、满意度指标完成情况：利用广播、电视等各种新闻媒体多渠道、多层次、多形式进行宣传，社会群众对该项目的实施特别满意和支持。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）项目实施的主要经验

1、加强组织领导，职责分明。明确各乡镇、部门工作任务和工作责任，在全区形成权责明晰、上下联动、乡镇实施、村组参与的工作推进机制。

2、经费和质量保障到位。切实保障经费落实，纳入财政预算，切实保障工作开展。

3、在工作中严格执行国家法律法规、相关政策和技术规程，不断提高人员的素质。

（二）存在问题

由于区财力不足，年度资金无法纳入预算，区财政局无法按期、按进度支付项目款。

六、改进意见

加强与区财政局工作的对接和协调，督促区财政局将规划编制费用纳入预算，争取早日按期，按进度足额拨付资金。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《项目支出绩效自评报告》、《项目支出绩效自评基础数据表》、《项目支出绩效自评指标评分表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我局将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送区财政局，并按照要求将绩效评价结果编入本部门决算，并依法予以公开。