## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）：湛江市坡头区自然资源局 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 坡头区官渡镇村庄规划优化提升规划（2020-2035年） |  |  |  |  | 评价年度 | 2022 |  | 评价金额 | 127.8
| 主管部门 |  | 湛江市坡头区自然资源局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 杨建芳13413676701 |  | 联系邮箱
| 实施单位 |  | 湛江市坡头区自然资源局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 杨建芳13413676701 |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  |  | 《广东省自然资源厅关于公布村庄规划优化提升试点名单（第一批）的通知》（粤自然资规划[2020]1417号、《广东省村庄规划优化提升试点工作方案》（粤自然资规划[2020]436号）
| 支出主要内容 |  |  | 完成村庄规划初步成果，并完成村民意见征询，年度投资184.88万元
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 区本级 |  | 区本级 |  | 区本级支出
| 合计 | 100 | 184.88 | 184.88 | 184.88 |  | 184.88 |  | 184.88 |  | 问题： 由于区财力不足，年度资金无法纳入预算，区财政局无法按期、按进度支付项目款。 改进措施： 加强与区财政局工作的对接和协调，督促区财政局将规划编制费用纳入预算，争取早日按期，按进度足额拨付资金。
| 区财政资金 | 100 | 184.88 | 184.88 | 184.88 |  | 184.88 |  | 184.88
市财政资金
省财政资金
中央财政资金
其他资金
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 为深入贯彻落实习近平总书记关于编制“多规合一”实用性村庄规划的重要指示精神，提升村庄规划空间响应能力，大力支持乡村振兴战略实施，《广东省自然资源厅关于公布村庄规划优化提升试点名单（第一批）的通知》（粤自然资规划[2020]1417号）将坡头区官渡镇列入全省第一批村庄规划优化提升试点名单。依据《广东省村庄规划优化提升试点工作方案》（粤自然资规划[2020]436号），坡头区官渡镇村庄规划优化提升规划（2020-2035年）规划范围包括已列入省级试点规划范围的官渡村委会、埤头村、新村村、岭尾村、大龙村、高岭村、山咀村、东岸村、高山村、潭村村、北马村、麻俸村，共计12个行政村，105个自然村；以及官渡镇剩余村庄规划优化提升范围：黄桐村、三角村、大垌村三个行政村，34个自然村，共计15个行政村，139个自然村。以行政村为单位开展全域规划，包含其下辖的各村小组完成自然村规划建设区 1:1000为数字化地形图测绘，完成上图入库工作，编制村庄规划数据库，在现状调查分析的基础上，通过科学规划、合理布局，形成规划成果，经村民代表大会审议通过后，报区政府批复（或备案验收）。总投资474.8万元。 | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | 公开招标 | [8 empty] | 问题： 1. 2. ...... 改进措施： 1. 2. ......
| 项目管理制度文件 | 《广东省自然资源厅关于公布村庄规划优化提升试点名单（第一批）的通知》（粤自然资规划[2020]1417号、《广东省村庄规划优化提升试点工作方案》（粤自然资规划[2020]436号）
| 验收情况 | 是否完工 | 未 | 完工时间 |  |  | 是否验收 |  | 验收时间
验收文件及文号
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是 ■ 部分实现□ 否 □
| 坡头区官渡镇村庄规划优化提升规划（2020-2035年）规划范围包括已列入省级试点规划范围的官渡村委会、埤头村、新村村、岭尾村、大龙村、高岭村、山咀村、东岸村、高山村、潭村村、北马村、麻俸村，共计12个行政村，105个自然村；以及官渡镇剩余村庄规划优化提升范围：黄桐村、三角村、大垌村三个行政村，34个自然村，共计15个行政村，139个自然村。以行政村为单位开展全域规划，包含其下辖的各村小组完成自然村规划建设区 1:1000为数字化地形图测绘，完成上图入库工作，编制村庄规划数据库，在现状调查分析的基础上，通过科学规划、合理布局，形成规划成果，经村民代表大会审议通过后，报区政府批复（或备案验收）。总投资474.8万元。 | [5 empty] | 完成村庄规划初步成果，并完成村民意见征询，年度投资184.88万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：行政村（个） |  |  | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：自然村（个（ |  |  | 139 |  | 139
……
|  | 质量指标 | 指标1：合格率（%） |  |  | 100% |  | 100%
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：资金支出率（%） |  |  | 100% |  | 100%
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 通过规划聚焦村庄规划布局与上位规划建设用地规模安排不衔接、村庄规划落地难问题，结合区级和镇级国土空间规划编制，提高村庄规划的空间响应能力，解决村庄规划特色，加强对乡村特色的规划引导；依据村庄人口增长趋势和产业发展，科学合理安排新增建设用地，确保镇域农村人均建设用地逐步下降，提高建设用地效能。坚持增存并举，强化存量规划、减量规划思维，在安排新增建设用地的同时，盘活低效建设用地，防止“建新不拆旧”。 |  | 通过规划聚焦村庄规划布局与上位规划建设用地规模安排不衔接、村庄规划落地难问题，结合区级和镇级国土空间规划编制，提高村庄规划的空间响应能力，解决村庄规划特色，加强对乡村特色的规划引导；依据村庄人口增长趋势和产业发展，科学合理安排新增建设用地，确保镇域农村人均建设用地逐步下降，提高建设用地效能。坚持增存并举，强化存量规划、减量规划思维，在安排新增建设用地的同时，盘活低效建设用地，防止“建新不拆旧”。
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 具有摸清农村发展现状问题、服务国土空间规划编制、建立多部门业务协同机制、探索规划动态调整及其他成果应用方式等重要价值。落实生态保护红线划定成果和落实永久基本农田和永久基本农田整备区划定成果。 |  | 具有摸清农村发展现状问题、服务国土空间规划编制、建立多部门业务协同机制、探索规划动态调整及其他成果应用方式等重要价值。落实生态保护红线划定成果和落实永久基本农田和永久基本农田整备区划定成果。
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续 |  |  | 项目可持续 |  | 项目可持续
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度（%） |  |  | 92%以上 |  | 95%以上
指标2：
……