附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市坡头区房地一体农村宅基地和集体建设用地确

权登记发证项目

评价年度：2022年度

区级预算部门单位（公章）：湛江市坡头区自然资源局

填报日期：2023.5.8

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实党中央、国务院关于坚持农业农村优先发展、实施乡村振兴战略、深化农村土地制度改革的要求和部署，加快推进农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记，根据《国土资源部财政部住房和城乡建设部农业部国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发[2014]101号）、《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发[2016]191号）、《广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发贯彻落实省委省政府工作部署实施乡村振兴战略若干用地正常措施（试行）的通知》（粤自然资规字[2019]1号）、《广东省自然资源厅关于印发广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案的通知》（粤自然资规字[2019]11号）、《广东省自然资源厅关于印发广东省“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查技术指南（试行）的通知》（粤自然资函[2019]2260号）、《2019年自然资源和不动产统一确权登记工作要点》、《中共区委九届2020年第16次常委会（扩大）会议纪要》（九届[2020]14号），力争2020年基本完成自然资源和不动产统一确权登记颁证工作。项目主要是在农村地籍调查成果的基础上，开展农村宅基地和集体建设用地权属调查，全面查清农村土地及房屋的位置、面积以及权属等基本情况，完成“房地一体”农村不动产登记发证工作；以农村宅基地和集体建设用地为单位，查清“房地一体”农村宅基地和集体建设用地组成的不动产单元状况，包括房屋等建（构）筑物信息、宗地信息等；项目工作量：完成湛江市坡头区官渡镇、龙头镇、乾塘镇、南三镇的城镇建成区1:500地形图测绘、完成坡头区农村宅基地和集体建设用地权属调查以及面积测量工作（包括土地约129993宗，房屋约149880幢）、完成坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地的房地调查与不动产登记数据衔接及融合、数据库建设、资料整理、工作总结文档编制等工作。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

该项目绩效总目标：完成湛江市坡头区官渡镇、龙头镇、乾塘镇、南三镇的城镇建成区1:500地形图测绘、完成坡头区农村宅基地和集体建设用地权属调查以及面积测量工作（包括土地约129993宗，房屋约149880幢）、完成坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地的房地调查与不动产登记数据衔接及融合、数据库建设、资料整理、工作总结文档等，力争2020年基本完成自然资源和不动产统一确权登记颁证工作，总投资3974.19万元。2022年年度绩效目标：2020年底，完成农村房地测量、权籍调查、数据库建设、不动产登记数据衔接、成果资料整理、检查和数据上报。通过坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目，维护农民合法权益，促进农村社会和谐稳定，深化农村改革，促进城乡统筹发展，实现不动产登记城乡覆盖，年度投资226.37万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

了解湛江市坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目资金的使用情况及效果，提升资金使用管理的安全性、规范性和有效性。

（二）绩效评价内容

分析湛江市坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目，从组织管理及创新机制、资金投入水平、项目成效等方面进行评价。

（三）绩效评价依据

《国土资源部财政部住房和城乡建设部农业部国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发[2014]101号）、《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发[2016]191号）、《广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发贯彻落实省委省政府工作部署实施乡村振兴战略若干用地正常措施（试行）的通知》（粤自然资规字[2019]1号）、《广东省自然资源厅关于印发广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案的通知》（粤自然资规字[2019]11号）、《广东省自然资源厅关于印发广东省“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查技术指南（试行）的通知》（粤自然资函[2019]2260号）、《2019年自然资源和不动产统一确权登记工作要点》、《中共区委九届2020年第16次常委会（扩大）会议纪要》（九届[2020]14号）。

三、绩效自评结果

根据评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用定性评价和定量评价相结合，我局对坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目进行自评，自评情况：已使用的项目资金全部用于该项目，年度内较好的完成目标任务，自评分数100分，等级优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况：该项目资金为坡头区预算安排资金，共安排3974.19万元，2022年按进度实际到位资金226.37万元，财政资金到位率100%。

2.资金执行情况：该项目支出金额226.37万元，财政资金支出率100%，资金已全部支付。

3.资金管理情况：该项目的开支按照相关规定使用。坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目的管理及使用情况合法合规，无挤占、截留或挪用情况，资金支付手续齐全，没有超范围和超标准使用资金。财务制度规范，按照制度办理结算和会计核算。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况：根据《广东省自然资源厅关于印发广东省“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查技术指南（试行）的通知》（粤自然资函[2019]2260号）、《2019年自然资源和不动产统一确权登记工作要点》，2022年完成农村房地测量、权籍调查、数据库建设、与不动产登记数据衔接、成果资料整理、检查和数据上报，已完成总目标的70%。目前已完成年度既定目标。

2.项目经济效益、社会效益情况：

（1）健全归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度。完善农村集体产权权能，全面完成农村承包经营地、宅基地、农房、集体建设用地确权登记颁证。加快构建自然资源资产产权制度，确定产权主体，创新产权实现形式。保护自然资源资产所有者权益，公平分享自然资源资产收益。

（2）对推进土地市场建设，明晰房地财产权，维护土地权利人合法权益，促进经济社会发展发挥了重要作用。

（3）维护农民权益、促进农村社会和谐稳定。有效解决农村集体土地权属纠纷，化解农村社会矛盾，依法确认农民土地权利，强化农民特别是全社会的土地物权意识，有助于在城镇化、工业化和农业现代化推进过程中，切实维护农民权益。

（4）落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地管理和利用水平。房地确权登记发证的过程，是进一步查清宗地的权属、面积、用途、空间位置，建立土地登记簿的过程，也是摸清土地利用情况的过程，从而改变农村土地管理基础簿弱的状况，夯实管理和改革的基础，确认农民集体、农民与土地长期稳定的产权关系，将农民与土地物权紧密联系起来，可以进一步激发农民保护耕地、节约集约用地的积极性。

（5）夯实农业农村发展基础、促进城乡统筹的发展。加快房地一体确权登记发证，依法确认和保障农民的土地物权，进而通过深化改革，还权赋能，最终形成产权明晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的农村集体土地产权制度，是建设城乡统一的土地市场的前提，是促进农村经济社会发展、实现城乡统筹的动力源泉。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）项目实施的主要经验

1、加强组织领导，职责分明。明确各乡镇、部门工作任务和工作责任，在全区形成权责明晰、上下联动、乡镇实施、村组参与的工作推进机制。

2、经费和质量保障到位。切实保障经费落实，由政府组织的农村宅基地确权登记颁证工作不得收费，确权登记工作经费纳入财政预算，切实保障工作开展。

3、做好宣传引导，宣传到位。充分发挥基层组织和广大群众的作用，农民群众的理解和支持是工作的最强大助力，在入户调查前，开展了形式多样的广泛宣传，让农民群众了解这项工作的重要意义，是一项惠及广大农民群众的民生工程，使基层村组干部和广大群众积极响应，主动到场指认地界并提供身份证、户口簿。权源资料等相关证件，提高了权籍调查的工作效率。

4、调度及时，结合现实，尊重历史、妥善处理宅基地确权中存在的遗留问题。围绕权籍调查、房地确权、争议调处、登记颁证工作中存在的问题，细化和完善政策。严禁通过不动产登记将违法用地合法化。

5、在工作中严格执行国家法律法规、相关政策和技术规程，不断提高测绘人员的素质，确保业务技术骨干的稳定，工作中实事求是，严格作好质量检查，搞好地籍调查工作。

（二）存在问题

一是农民外出务工对登记调查工作造成困难，影响项目完成进度和质量。

二是项目进行过程中发现在老房屋上拆迁新建、改建和私自加层等现象，导致项目调查工作需要反复和多次去实地测量。农村房地一体调查项目工作需要大量的人力、物力和财力的投入。

三是项目管理人员与项目作业人员专业技术能力有待提高以及项目培训和质量管理应贯穿项目始终。

四是所需工作经费巨大，区财力不足，区财政难以承担。

六、改进意见

1、加大科技投入，全面进行航拍，形成航空摄影底图及地形图，运用到农村宅基地和集体建设用地确权发证工作中，降低工作成本。

2、农村宅基地和集体建设用地的确权登记发证工作所需经费巨大，区级财政难以承担，建议区财政部门争取上级资金来源。

3、先易后难，稳步推进。农村宅基房地一体确权登记颁证工作时间紧，任务重、情况复杂、矛盾纠纷多、影响面广，要先易后难，以点带面，循序渐进，逐步总结经验，维护社会稳定。

4、应登尽登，能发就发。全面调查登记，按照“应发尽发，能发尽发”的要求为农民颁发房地一体不动产权证书。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《项目支出绩效自评报告》、《项目支出绩效自评基础数据表》、《项目支出绩效自评指标评分表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我局将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送区财政局，并按照要求将绩效评价结果编入本部门决算，并依法予以公开。