## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）：湛江市坡头区自然资源局 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 湛江市坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目 |  |  |  |  | 评价年度 | 2022 |  | 评价金额 | 226.37
| 主管部门 |  | 湛江市坡头区自然资源局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 杨建芳13413676701 |  | 联系邮箱
| 实施单位 |  | 湛江市坡头区自然资源局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 杨建芳13413676701 |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  |  | 《国土资源部财政部住房和城乡建设部农业部国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发[2014]101号）、《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发[2016]191号）、《广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发贯彻落实省委省政府工作部署实施乡村振兴战略若干用地正常措施（试行）的通知》（粤自然资规字[2019]1号）、《广东省自然资源厅关于印发广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案的通知》（粤自然资规字[2019]11号）、《广东省自然资源厅关于印发广东省“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查技术指南（试行）的通知》（粤自然资函[2019]2260号）、《2019年自然资源和不动产统一确权登记工作要点》、《中共区委九届2020年第16次常委会（扩大）会议纪要》（九届[2020]14号）
| 支出主要内容 |  |  | 2020年底，完成农村房地测量、权籍调查、数据库建设、不动产登记数据衔接、成果资料整理、检查和数据上报。通过坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目，维护农民合法权益，促进农村社会和谐稳定，深化农村改革，促进城乡统筹发展，实现不动产登记城乡覆盖，年度投资226.37万元。
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 区本级 |  | 区本级 |  | 区本级支出
| 合计 | 200 | 226.37 | 226.37 | 226.37 |  | 226.37 |  | 226.37 |  | 问题： 1.所需工作经费巨大，区财力不足，区财政难以承担。 改进措施： 1.农村宅基地和集体建设用地的确权登记发证工作所需经费巨大，区级财政难以承担，建议区财政部门争取上级资金来源。
| 区财政资金 | 200 | 226.37 | 226.37 | 226.37 |  | 226.37 |  | 226.37
市财政资金
省财政资金
中央财政资金
其他资金
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 为贯彻落实党中央、国务院关于坚持农业农村优先发展、实施乡村振兴战略、深化农村土地制度改革的要求和部署，加快推进农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记。完成湛江市坡头区官渡镇、龙头镇、乾塘镇、南三镇的城镇建成区1:500地形图测绘、完成坡头区农村宅基地和集体建设用地权属调查以及面积测量工作（包括土地约129993宗，房屋约149880幢）、完成坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地的房地调查与不动产登记数据衔接及融合、数据库建设、资料整理、工作总结文档等，力争2020年基本完成自然资源和不动产统一确权登记颁证工作，总投资3974.19万元。 | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | 公开招标 | [8 empty] | 问题： 1、农民外出务工对登记调查工作造成困难，影响项目完成进度和质量。 2、项目进行过程中发现在老房屋上拆迁新建、改建和私自加层等现象，导致项目调查工作需要反复和多次去实地测量。农村房地一体调查项目工作需要大量的人力、物力和财力的投入。 3、项目管理人员与项目作业人员专业技术能力有待提高以及项目培训和质量管理应贯穿项目始终。 改进措施： 1、加大科技投入，全面进行航拍，形成航空摄影底图及地形图，运用到农村宅基地和集体建设用地确权发证工作中，降低工作成本。 2、先易后难，稳步推进。农村宅基房地一体确权登记颁证工作时间紧，任务重、情况复杂、矛盾纠纷多、影响面广，要先易后难，以点带面，循序渐进，逐步总结经验，维护社会稳定。 3、应登尽登，能发就发。全面调查登记，按照“应发尽发，能发尽发”的要求为农民颁发房地一体不动产权证书。
| 项目管理制度文件 | 《广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发贯彻落实省委省政府工作部署实施乡村振兴战略若干用地正常措施（试行）的通知》（粤自然资规字[2019]1号）、《广东省自然资源厅关于印发广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案的通知》（粤自然资规字[2019]11号）、《广东省自然资源厅关于印发广东省“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查技术指南（试行）的通知》（粤自然资函[2019]2260号）、《2019年自然资源和不动产统一确权登记工作要点》、《中共区委九届2020年第16次常委会（扩大）会议纪要》（九届[2020]14号）
| 验收情况 | 是否完工 | 未 | 完工时间 |  |  | 是否验收 |  | 验收时间
验收文件及文号
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是 ■ 部分实现□ 否 □
| 2020年底，完成农村房地测量、权籍调查、数据库建设、不动产登记数据衔接、成果资料整理、检查和数据上报。通过坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目，维护农民合法权益，促进农村社会和谐稳定，深化农村改革，促进城乡统筹发展，实现不动产登记城乡覆盖，年度投资226.37万元。 | [5 empty] | 2020年底，完成农村房地测量、权籍调查、数据库建设、不动产登记数据衔接、成果资料整理、检查和数据上报。通过坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目，维护农民合法权益，促进农村社会和谐稳定，深化农村改革，促进城乡统筹发展，实现不动产登记城乡覆盖，年度投资226.37万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：土地测量（宗） |  |  | 129993 |  | 129993
|  |  | 指标2：房屋测量（幢） |  |  | 149880 |  | 149880
……
|  | 质量指标 | 指标1：合格率（%） |  |  | 90% |  | 90%
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：资金支出率（%） |  |  | 100% |  | 100%
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 通过坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目，维护农民合法权益，促进农村社会和谐稳定，深化农村改革，促进城乡统筹发展，实现不动产登记城乡覆盖。 |  | 通过坡头区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目，维护农民合法权益，促进农村社会和谐稳定，深化农村改革，促进城乡统筹发展，实现不动产登记城乡覆盖。
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续 |  |  | 项目可持续 |  | 项目可持续
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度（%） |  |  | 92%以上 |  | 95%以上
指标2：
……