## 坡头区
湛江市坡头区存量住宅用地项目清单（截止时间为2023年12月31日）
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 容积率
1 | 华发新城 | 广东湛蓝房地产发展有限公司（4个地块合并） | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区海川快线以北、创意路以南、东祥大道以东、教育路以西 | 其他普通商品住房用地 | 53.2178 | 2017-01-06 | 2022-02-18 | 2025-02-18 | 已动工未竣工 | 41.7215
2 | 湛江市坡头区南调街麻西社区林屋五队经济合作社留用地 | 湛江市林五置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市柏西南路以西、规划路以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.8275 | 2022-05-11 | 2023-05-10 | 2026-05-9 | 未动工
3 | 龙湖恩祥原著花园 | 湛江龙湖置业有限公司、海南恩祥新城实业有限公司（拟成立新公司） | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区海河南路以南、规划路以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.6191 | 2021-04-23 | 2022-04-14 | 2025-04-13 | 已动工未竣工 | 1.0117
4 | 湛江市坡头区南调街麻东村陈芝山经济合作社留用地 | 湛江市金芝置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区仁海北路以南、仁海西路以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.5776 | 2021-05-20 | 2022-06-28 | 2025-06-27 | 已动工未竣工 | 2.5776
5 | 港城壹号 | 湛江市正裕房地产开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市海东新区柏西路以东、三柏路以南、育园路以西、东城西路以北 | 其他普通商品住房用地 | 10.0912 | 2014-12-10 | 2021-12-20 | 2023-12-20 | 已动工未竣工 | 8.0716
6 | 住宅用地（辽宁中援置业投资集团有限公司(拟成立新公司名称：湛江中良置业发展有限公司)） | 湛江中良置业发展有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区东盛大道以西、海心路以北 | 其他普通商品住房用地 | 1.5395 | 2022-07-04 | 2023-9-23 | 2026-08-06 | 未动工
7 | 万和·御澜湾 | 湛江田江房地产开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市海东新区金湾南路以南、育园路以西 | 其他普通商品住房用地 | 0.5268 | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 2023-08-14 | 已动工未竣工 | 0.3267
8 | 住宅用地（湛江新区开发有限公司(拟成立项目公司名称：湛江盈祥房地产开发有限公司）） | 湛江盈祥房地产开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区南油第四生活区南侧（沿海大道东侧） | 其他普通商品住房用地 | 10.1355 | 2018-12-20 | 2020-01-27 | 2023-01-27 | 未动工
9 | 幸福港湾花园 | 湛江担利置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市海东新区海东西路以南、育园路以西、三柏路以北、柏西路以东 | 城镇住宅用地 | 3.5726 | 2019-07-16 | 2020-08-25 | 2023-08-25 | 已动工未竣工 | 3.5726
10 | 住宅用地（湛江交投房地产开发有限公司） | 湛江华蓝房地产有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区东城东路以北、创新路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.9973 | 2021-10-12 | 2023-10-11 | 2026-10-11 | 未动工
11 | 住宅用地（湛江中良置业发展有限公司） | 湛江中良置业发展有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区南调街规划海进大道以西、海湾大道绿道用地以南 | 城镇住宅用地 | 0.27725 | 2022-04-29 | 2023-04-28 | 2026-04-28 | 未动工
12 | 住宅用地（湛江盈宝建设投资有限公司) | 湛江盈宝建设投资有限公司 | 坡头区南三镇 | 湛江市坡头区南三镇南康路以东、听涛路以西、三秀路以南、三宝路以北 | 城镇住宅用地 | 7.7271 | 2020-03-31 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 未动工
13 | 住宅用地（湛江盈宝建设投资有限公司) | 湛江盈宝建设投资有限公司 | 坡头区南三镇 | 湛江市坡头区南三镇三华路以南、南康路以东、三秀路以北 | 城镇住宅用地 | 9.2759 | 2020-03-31 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 未动工
14 | 旅馆用地(湛江盈宝建设投资有限公司) | 湛江盈宝建设投资有限公司 | 坡头区南三镇 | 湛江市坡头区南三镇听涛路以东 | 城镇住宅用地 | 6.612 | 2020-03-31 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 未动工
15 | 富力天海湾 | 湛江市坡头区南调街麻西社区力竹兜经济合作社 | 坡头区南调街道 | 湛江市海东新区东旺大道东侧、海东中路南侧、规划一路西侧、东城中路北侧 | 城镇住宅用地 | 3.7228 | 2020-08-12 | 2021-09-21 | 2024-09-20 | 已动工未竣工 | 3.7228
16 | 住宅用地（广东达智投资置业有限公司） | 广东达智投资置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区海湾大道连接线龙王湾路段南侧、仁海东一路东侧 | 城镇住宅用地 | 2.2057 | 2020-08-21 | 2024-04-25 | 2027-04-25 | 未动工
17 | 城镇住宅用地（湛江市基础设施建设投资集团有限公司（拟成立新公司）） | 湛江海晟投资有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区龙王湾路以东、柏西南路以西、海盛路以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.016 | 2022-09-28 | 2023-10-30 | 2026-10-29 | 未动工
18 | 湛江市坡头区南三镇经济联合总社留用地 | 湛江市坡头区南三镇经济联合总社 | 坡头区南三镇 | 坡头区南三镇听涛路以西、南梧路以南、南轩路以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 8.8364 | 2022-11-24 | 2023-01-02 | 2026-01-01 | 未动工
19 | 红星海景花园 | 湛江市星凯房地产开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区南调路南侧、荣昌路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 8.4386 | 2020-11-30 | 2022-01-02 | 2025-01-01 | 已动工未竣工 | 6.9805
20 | 建实华都花园 | 湛江市建实房地产开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区荣昌路以东、规划路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.5519 | 2020-12-15 | 2022-01-18 | 2025-01-17 | 已动工未竣工 | 0.4622
21 | 湛江市坡头区南调街麻西社区李西经济合作社留用地 | 湛江市李西西置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区海湾大道麻西居委会路段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.7132 | 2022-12-25 | 2023-02-02 | 2026-02-01 | 未动工
22 | 塘博经济联合社、光明经济合作社留用地 | 湛江博泰房地产开发有限公司 | 坡头区坡头镇 | 湛江市坡头区仁海东一路东侧、砖厂路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.59924 | 2022-09-02 | 2023-10-11 | 2026-10-10 | 未动工
23 | 城镇住宅用地（湛江市志达实业投资有限公司） | 湛江市志达实业投资有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区东旺大道以东、海河南路以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.47113 | 2022-07-15 | 2024-08-14 | 2027-08-13 | 未动工
24 | 景程蓝苑 | 湛江交投房地产开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区牛角湾路以北、仁海西路以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.8003 | 2022-08-18 | 2023-09-16 | 2026-19-15 | 已动工未竣工 | 1.8002
25 | 城镇住宅用地（湛江交投房地产开发有限公司） | 湛江尚蓝房地产有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市海东新区湛江奥林匹克体育中心东北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 16.7234 | 2022-10-20 | 2023-12-11 | 2026-12-10 | 未动工
26 | 城镇住宅用地（湛江新区开发有限公司 ） | 湛江新区开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区海旺路以南、尚勤路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.6999 | 2023-12-27 | 2025-02-02 | 2028-02-01 | 未动工
27 | 城镇住宅用地（湛江新区开发有限公司 ） | 湛江新区开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 湛江市坡头区海旺路以南、幸福路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.5965 | 2023-12-22 | 2025-01-26 | 2028-01-25 | 未动工

## Sheet1
1 | 华发新城 | 53.2178
2
3 | 龙湖恩祥原著花园 | 3.6191
4
5 | 港城壹号 | 10.0912
6
7 | 万和·御澜湾 | 0.5268
8
9 | 幸福港湾花园 | 3.5726
10
11
12
13
14
15 | 富力天海湾 | 3.7228
16
17
18
19 | 红星海景花园 | 8.4386
20 | 建实华都花园 | 1.5519
21
22
23
24 | 景程蓝苑 | 1.8003
25
26
27
86.5413

## Sheet2
1
2 | 湛江市坡头区南调街麻西社区林屋五队经济合作社留用地 | 2.8275
3
4 | 湛江市坡头区南调街麻东村陈芝山经济合作社留用地 | 2.5776
5
6 | 住宅用地（辽宁中援置业投资集团有限公司(拟成立新公司名称：湛江中良置业发展有限公司)） | 1.5395
7
8 | 住宅用地（湛江新区开发有限公司(拟成立项目公司名称：湛江盈祥房地产开发有限公司）） | 10.1355
9
10 | 住宅用地（湛江交投房地产开发有限公司） | 0.9973
11 | 住宅用地（湛江中良置业发展有限公司） | 0.27725
12 | 住宅用地（湛江盈宝建设投资有限公司) | 7.7271
13 | 住宅用地（湛江盈宝建设投资有限公司) | 9.2759
14 | 旅馆用地(湛江盈宝建设投资有限公司) | 6.612
15
16 | 住宅用地（广东达智投资置业有限公司） | 2.2057
17 | 城镇住宅用地（湛江市基础设施建设投资集团有限公司（拟成立新公司）） | 7.016
18 | 湛江市坡头区南三镇经济联合总社留用地 | 8.8364
19
20
21 | 湛江市坡头区南调街麻西社区李西经济合作社留用地 | 1.7132
22 | 塘博经济联合社、光明经济合作社留用地 | 0.59924
23 | 城镇住宅用地（湛江市志达实业投资有限公司） | 0.47113
24
25 | 城镇住宅用地（湛江交投房地产开发有限公司） | 16.7234
26 | 城镇住宅用地（湛江新区开发有限公司 ） | 1.6999
27 | 城镇住宅用地（湛江新区开发有限公司 ） | 6.5965
87.8312