	湛江市坡头区财政局


 DOCVARIABLE  FileCode  \* MERGEFORMAT 
坡头区财政局关于 2022 年 1-5 月全区各部门(单位)财政支出进度情况的通报

各镇（街）政府（办事处）、区直及驻区各单位：
为加强财政支出管理，提高资金使用效率，现将2022年1-5月坡头区各部门（单位）财政支出进度情况通报如下：

一、财政支出进度情况

（一）一般公共预算上级补助（含上年结余）支出进度情况。

    1-5月，坡头区一般公共预算上级补助收入43717.72万元，支出11268.85万元，支出进度25.78%。慢于序时进度15.89个百分点。

（二）政府性基金上级补助（含上年结余）支出进度情况。

    1-5月，坡头区政府性基金上级补助收入97452.50 万元，支出76863.27万元，支出进度78.87%，快于序时进度37.22个百分点。
（三）直达资金（含上年结余）支出进度情况。

    1-5月，坡头区直达资金收入45645.00万元，支出25539.29万元，支出进度55.95%，快于序时进度14.28个百分点。

（四）区级年初预算项目资金支出进度情况。

1、区年初预算项目一般公共预算支出进度情况。

    1-5月，坡头区区级年初预算项目一般公共预算资金总额71552.71万元，支出11589.58万元，支出进度16.20%。慢于序时进度25.47个百分点。

2、区年初预算项目政府性基金支出进度情况。

1-5月，坡头区区级年初预算项目政府性基金资金总额80046.04万元，支出18013.35万元，支出进度22.50%，慢于序时进度19.17个百分点。

二、工作要求
(一)对标序时进度，保证合理支出强度。

根据省政府主要领导在省政府2022年第一次全体会议上关于“抓序时进度，尽快形成实物量”的指示精神，各部门(单位)要进一步提高站位，按对标序时进度要求，加快重点项目资金、直达资金、转移支付资金、债券资金支出进度，确保资金精准高效拨付到受益对象和项目单位，尽快形成实物工作量。

(二)扎实做好支出计划，切实提高支出预计准确性。

各部门(单位)要结合全年支出形势和去年支出情况，合理制定每月支出计划，逐一落实支出责任。在支出执行中，对支出偏慢的项目，要及时清理和排查，跟进落实;对因客观原因无法落实的支出项目，要及时采取措施调整支出项目，加快形成支出。

坡头区财政局

2022/07/12

 DOCVARIABLE  FlSubject  \* MERGEFORMAT 
-1-
-2-
-1-

